附件一：

首届全国“银仕来”杯

大提花面料创意设计大赛

活动策划书

指导单位：中国棉纺织工业协会

主办单位：中国纺织报社

山东省淄博市纺织行业协会

淄博银仕来纺织有限公司

前言：

大提花织物具有图案幅度大且精美，色彩纯正，层次分明，凹凸有致，立体感强等特点，因而也具有较高的生产难度、成本和附加值，属面料中的高端产品。随着我国人民生活水平的不断提高，大提花面料在我国市场也呈现出高速增长态势，未来市场空间则更加巨大。但由于设计和创意的不足，大大影响了中国大提花面料在市场中的竞争力。中国纺织报社和山东省淄博市纺织行业协会联手国内大提花面料生产领先企业——淄博银仕来纺织有限公司，联合组织首届全国“银仕来”杯大提花面料创意设计大赛，通过行业权威媒体、权威组织、纺织服装院校、知名设计师的多方合力，发掘未来产业中的核心——设计人才和设计品牌，同时通过设计师的创意思维，改善中国纺织行业在大提花面料设计方面的不足。

首届全国“银仕来”杯大提花面料创意设计大赛将举行业之力，联合自由设计师以及著名高校，让“中国设计”的当代力量成为国际设计领域不可或缺的部分，同时弘扬和展示中国文化及中国元素的魅力，构筑一个大提花面料创意产业核心力量的重要平台。

组织机构

指导单位： 中国棉纺织工业协会

主办单位： 中国纺织报社

山东省淄博市纺织行业协会

淄博银仕来纺织有限公司

大赛的宗旨及特色

■ 大赛的宗旨

突破大提花面料创意设计瓶颈，引领大提花设计潮流，推动中国面料创意设计力量成长。

■ 大赛特色

强大的媒体优势：作为主办方之一的中国纺织报社中国纺织报作为行业唯一的日报，自创刊以来，以立足行业、服务纺织服装企业为宗旨，不断发展、创新，

以权威、专业、全面、深入的新闻报道在中国纺织服装业享有独特的影响力和传播力。2006年8月，国家新闻出版总署《中国报业竞争力监测报告》在京公布，首次纳入监测范围的全国45家行业报中，《中国纺织报》荣登“最具竞争力的行业报”前三甲。

大赛价值

结合时尚生活理念，展现中国文化风采；

行业多方关注，提升品牌的知名度；

发展创意产业，丰富企业品牌文化；

产业升级机遇，加强企业核心竞争力；

媒体高度凝聚，创造巨大市场商机。

大赛主导媒体

主要专业媒体：

《中国纺织报》、《中国服饰报》、《服装时报》、《服饰导报》、《中国纺织》、《纺

织服装周刊》、《家纺时代》等。

主要综合媒体：

人民日报、经济日报、中国青年报、中国日报等

网络支持媒体：

中经网、新浪网、搜狐网、凤凰网、网易、腾讯网、中华纺织网、中国纺织经济网等。

大赛主体活动梗概

第一阶段：2010年6月启动， 通过中国纺织报举行信息发布。（每月1/4版广告及相关报道）

第二阶段：6—10月，大赛全国征稿阶段。

第三阶段：11月上旬旬，大赛初评。11月中旬，在北京举办评审会，邀请知名设计专家、行业权威人士和媒体专家参加最终评审。

第四阶段  11月下旬，中国纺织报公示大赛结果及获奖名单

大赛主题：中国元素

大赛日程安排（暂定，可根据实际情况调整）

| 5月 | 整月 | 成立大赛组委会，确定大赛主题、准备大赛前期的宣传、组稿、筹划。 |
| --- | --- | --- |
| 6月 | 月初 | 召开组委会第一次会议，推选评委会人选，明确主办方、支持方的责权。 |
|  | 月中 | 在相关媒体（电视、平面、网络）媒体进行大赛启动宣传。 |
| 7-9月 |  | 借助各参与方（主办、指导单位）所提供的名单以及掌握的相关资源，大赛组委会通过点对点式的电话、传真、邮件等形式，向中外业界服装品牌设计师发出有针对性的邀请，并通过每月不断的跟进，吸引更多的品牌设计师参与到本次大赛中来。 |
| 10月 | 中旬 | 作品整理收集。 |
|  | 下旬 | 截稿日期为10月31日。 |
| 11月 | 月初 | 初评30名选手入围，公布入围名单。 |
|  | 中旬 | 组织各方权威人士召开评审会，确定各奖项得主。 |
|  | 下旬 | 公布大赛结果，对优胜者进行跟踪报道。 |

参赛作品要求

（一）设计要求

1、符合大赛主题的创意性系列作品（限3套）
　　2、构思独特，时代感强，作品构成和谐
　　3、创新设计并充分考虑作品要适应大提花工艺要求
　　4、贴近市场，具有潜在的商业价值
    （二）投稿要求

1、作品必须画在同一张彩色效果图上，尺寸为40CM*60CM，可以手绘或电脑制作。效果图超大或缩小、未画在同一张效果图上即视为无效；

2、效果图正面左上方标明作品名称，效果图正面左上方不能出现作者姓名、设计构思等文字；

3、效果图背面粘贴平面结构图，并标明作品名称、100字以内设计说明。同时在效果图背面注明作者姓名、性别、年龄、详细通讯地址及联系电话、传真、E-mail等（文字一律电脑打印）；

4、投稿方式：要求每个作品同时交纸质和电子版稿件。

5、投稿地址及联系方式：

地址：山东省淄博市纺织行业协会 山东省淄博市张店区人民东路1号

邮编：255040

电子邮箱：dthmlds@vip.sina.com

联系电话：2183898

联系人：贾凤莲

参赛对象

国内外纺织服装品牌企业在职设计师、相关设计机构设计师、设计类院校专业师生。

评比规则

初赛：大赛专家评委会从参赛的作品（彩色效果图）中评选出30个系列入围决赛。

决赛：评委会根据作品的创意、造型、结构、色彩、材料、工艺、商业价值等进行综合评判。

专家评委由行业权威人士、知名院校、专业媒体领导以及服装家纺品牌设计师等组成。

奖项设立

金奖1名　      奖金 2万元
　　银奖2名　　　　奖金 1万元／人
　　铜奖3名　　　　奖金 5000元／人

单项奖４名　　　奖金 3000元/人
       最佳工艺奖 1名

最佳创意奖 1名

最受媒体关注奖1名

最具商业潜质奖 1名

入围奖20名　　 奖金 1000元／人

参赛须知

1、每作品系列限报一人
　　2、参赛作品应为原创，不得侵犯他人知识产权，一经发现取消比赛资格；
　　3、入围作品画稿由大赛主办方收藏，主办方有权宣传、展示和使用全部参赛作品。
　　4、大赛截稿日期为10月31日(以寄出地邮戳为准)。